**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 14.10.2022г. № 79**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы» (далее Программа) согласно приложению. Постановление № 74 от 30.11.2021 г.

 2.Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

3.Обнародовать постановление на официальном сайте Зоркинского муниципального образования.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Зоркинского**

**муниципального образования Е.С.Пономарева**

Приложение к постановлению администрации
 Зоркинского\_МО

От.14.10 2022 г. № 79

**Паспорт муниципальной программы**

«Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| Цель Программы  | Создание условий для развития местного самоуправления на территории Зоркинского муниципального образования  |
| Задачи Программы | -повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Зоркинского МО, создание комфортных условий труда для сотрудников;-обеспечение поддержания материальных запасов и основных средств администрации Зоркинского МО на оптимальном уровне;-организация материально-технического и хозяйственного обеспечения (обеспечение канцелярскими принадлежностями, хозтоварами и т.д.) деятельности Зоркинского МО;-приобретение оргтехники для нужд администрации Зоркинского МО;-проведение текущего ремонта помещений и фасадов здания администрации ЗоркинскогоМО; |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Перечень подпрограмм | -подпрограмма 1 «Развитие и укрепление материально-технической базы Зоркинского МО». |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Зоркинского муниципального образования |
| Соисполнители программы | - |
| Объем финансового обеспечения Программы | Расходы (тыс. руб.) |
| 2022 г | 2023 г | 2024 г. | Всего |
| Всего:в том числе: | **484,70372** | 240,0 | 160,0 | 884,70372 |
| местный бюджет  | **484,70372** | 240,0 | 160,0 |  884,70372 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -укрепление материально-технической базы и её модернизация;-повышение эффективности системы муниципального управления на территории Зоркинского МО. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.

Программа развитие местного самоуправления администрации Зоркинского МО включает в себя расходы на эксплуатацию здания администрации, служебного автомобильного транспорта и обеспечение отделов администрации необходимыми условиями и материалами для эффективного осуществления своих функций и полномочий.

Для стабильной работы администрации Зоркинского МО необходимо создать соответствующие условия: обеспечить расходными материалами, служебным автотранспортом, создать комфортные и безопасные условия труда.

1. Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Целью Программы является:

- совершенствование, укрепление материально-технической базы администрации Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение эффективности работы администрации Зоркинского МО, создание комфортных условий труда для сотрудников;

- организация материально-технического и хозяйственного обеспечения (обеспечение канцелярскими принадлежностями, хозтоварами и т.д.);

- приобретение оргтехники;

- проведение текущего ремонта помещений и фасадов здания администрации Зоркинского МО;

- обеспечение бесперебойной работы служебного автомобильного транспорта администрации, приобретение ГСМ, запасных частей, прохождение технического осмотра и ОСАГО.

**3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

3.1. Реализация Программы будет осуществляться в течение 2022-2024 г. г.

1. **Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения**
	1. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
	2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в [приложении №](file:///C%3A%5CUsers%5C~%5CDesktop%5C%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20D%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20D%5C2021%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82.%D1%82%D0%B5%D1%85.%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%2014.docx#sub_1400)2 к муниципальной программе.
2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2022-2024 годы составляет 884,70372 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет 884,70372тыс. рублей,

областной бюджет -тыс.руб. (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2022 год -**484,70372**–тыс.руб..

2023 год – 240,0 тыс. руб.

2024 год – 160,0 тыс. руб.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы представлены в [приложении №](file:///C%3A%5CUsers%5C~%5CDesktop%5C%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20D%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20D%5C2021%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82.%D1%82%D0%B5%D1%85.%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%2014.docx#sub_1400)3к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Результатом реализации Программы станет:

-укрепление материально-технической базы и её модернизация;

- повышение эффективности работы администрации Зоркинского МО;

- проведение текущего ремонта помещений и фасадов здания администрации Зоркинского МО;

- обеспечение бесперебойной работы служебного автомобильного транспорта администрации, приобретение ГСМ, запасных частей, прохождение технического осмотра и ОСАГО.

1. **Система управления реализацией муниципальной программы**

 Оперативное управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация Зоркинского МО Марксовского муниципального района.Контроль за исполнением Программы включает:

- проверка качества реализуемых программных мероприятий;

- годовую отчетность о реализации мероприятий Программы;

-ежегодный мониторинг эффективности реализации Программы.

Реализация и финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Зоркинского МО Марксовского муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.

**8. Перечень подпрограмм муниципальной программы**.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы по направлениям:

Подпрограмма 1: «Развитие и укрепление материально-технической базы администрации Зоркинского МО на 2022-2024 годы».

**Паспорт подпрограммы 1**

«Развитие и укрепление материально-технической базы администрации Зоркинского МО на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| Цель Программы  | Создание условий для развития местного самоуправления на территории Зоркинского муниципального образования  |
| Задачи Программы | -повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Зоркинского МО, создание комфортных условий труда для сотрудников;-обеспечение поддержания материальных запасов и основных средств администрации Зоркинского МО на оптимальном уровне;-организация материально-технического и хозяйственного обеспечения (обеспечение канцелярскими принадлежностями, хозтоварами и т.д.) деятельности Зоркинского МО;-приобретение оргтехники для нужд администрации Зоркинского МО;-проведение текущего ремонта помещений и фасадов здания администрации Зоркинского МО; |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Объем финансового обеспечения Программы | Расходы (тыс. руб.) |
| 2022 г | 2023 г | 2024 г. | Всего |
| Всего:в том числе: | **484,70372** | 240,0 | 160,0 | 884,70372 |
| местный бюджет  | **484,70372** | 240,0 | 160,0 |  884,70372 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -укрепление материально-технической базы и её модернизация;-повышение эффективности системы муниципального управления на территории Зоркинского МО; |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.

Подпрограмма развитие местного самоуправления администрации Зоркинского МО включает в себя расходы на эксплуатацию здания администрации, служебного автомобильного транспорта и обеспечение отделов администрации необходимыми условиями и материалами для эффективного осуществления своих функций и полномочий, мероприятие по антикоррупционному обучению муниципальных служащих, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в администрации Зоркинского МО.

Для стабильной работы администрации Зоркинского МО необходимо создать соответствующие условия: обеспечить расходными материалами, служебным автотранспортом, создать комфортные и безопасные условия труда.

1. Цели и задачи Подпрограммы 1муниципальной программы

2.1. Целью Подпрограммы 1 является:

- совершенствование, укрепление материально-технической базы администрации Зоркинского муниципального образования.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение эффективности работы администрации Зоркинского МО, создание комфортных условий труда для сотрудников;

- организация материально-технического и хозяйственного обеспечения (обеспечение канцелярскими принадлежностями, хозтоварами и т.д.);

- приобретение оргтехники;

- проведение текущего ремонта помещений и фасадов здания администрации Зоркинского МО;

- обеспечение бесперебойной работы служебного автомобильного транспорта администрации, приобретение ГСМ, запасных частей, прохождение технического осмотра и ОСАГО.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1муниципальной программы

3.1. Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в течение 2022-2024г.г.

 4.Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения

4.1.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

4.2.Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в [приложении №](#sub_1400)2 к муниципальной программе.

 5.Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2022-2024 годы составляет 884,70372 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет 884,70372 тыс. рублей,

областной бюджет (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) – 0,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2022 год – 884,70372 тыс. руб.

2023 год -240,0 тыс. руб.

2024 год – 160,0 тыс. руб.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Подпрограммы 1 представлены в [приложении №](file:///C%3A%5CUsers%5C~%5CDesktop%5C%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20D%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%20D%5C2021%20%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%5C%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82.%D1%82%D0%B5%D1%85.%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%2014.docx#sub_1400)3к муниципальной программе.

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы

Результатом реализации Подпрограммы 1 станет:

- укрепление материально-технической базы и её модернизация;

- повышение эффективности работы администрации Зоркинского МО;

- проведение текущего ремонта помещений и фасадов здания администрации Зоркинского МО;

- обеспечение бесперебойной работы служебного автомобильного транспорта администрации, приобретение ГСМ, запасных частей, прохождение технического осмотра и ОСАГО.

1. Система управления реализацией Подпрограммы 1 муниципальной программы

 Оперативное управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация Зоркинского МО Марксовского муниципального района. Контроль за исполнением Подпрограммы включает:

- проверка качества реализуемых программных мероприятий;

- годовую отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы;

-ежегодный мониторинг эффективности реализации Подпрограммы.

Реализация и финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Зоркинского МО Марксовского муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Подпрограмма 1 муниципальной программы считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Подпрограммы.

Приложение № 1

 к постановлению администрации

Зоркинского МО

От14.10.2022 г. № 79

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участник муниципальной программы | Срок |
| Начала реализации(год) | Окончание реализации(год) |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы»** |
| **Подпрограмма 1** **«Развитие и укрепление материально-технической базы для организации осуществления полномочий органами местного самоуправления»** |
| 1. | Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы для организации осуществления полномочий органами местного самоуправления | Администрация Зоркинского муниципальногообразования | 2022 | 2024 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение услугами связи. | Администрация муниципального образования Зоркинского | 2022 | 2024 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей принтеров, приобретение картриджей принтеров, приобретение и оказание услуг по ремонту оргтехники | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.3. | Мероприятие 3. ГСМ | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Оплата страховых договоров ОСАГО | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.5. | Мероприятие 5. Размещение печатной информации | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.6. | Мероприятие 6. Приобретение канцелярских принадлежностей, хозтоваров, запчастей.Приобретение резины на автомобиль | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.7. | Мероприятие 7. Информационно-консультативные услуги (ЭЦП, и др.) | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.8. | Мероприятие 8. Предрейсовый (медицинский) осмотр транспортного средства | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.9. | Мероприятие 9. Предрейсовый (технический) осмотр транспортного средства | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |
| 1.10. | Мероприятие 10. Техническое обслуживание сети газораспределения и газопотребления | Администрация Зоркинского муниципального образования | 2022 | 2024 |

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

Зоркинского МО

от 14.10.2022 г. № 79

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** **«Развитие и укрепление материально-технической базы для организации осуществления полномочий органами местного самоуправления»** |
| 1 | **Основное мероприятие:** Развитие материально-технической базы для организации осуществления полномочий органами местного самоуправления | Тыс.руб | 2022 | 2023 | 2024  | итого |
| **484,70372** | 240,0 | 160,0 |  884,70372 |
| 1.1 | Мероприятие 1: | Тыс.руб |  114,0 |  60,0 | 60,0 | 234,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2: | Тыс.руб |  13,0 | 5,0 | 2,0 | 20,0 |
| 1.3. | Мероприятие 3: | Тыс.руб |  239,47072 |  142,0 | 70,0 | 451,47072 |
| 1,4 | Мероприятие 4: | Тыс.руб |  3,0 | 3,6 | 3,6 | 10,2 |
| 1.5 | Мероприятие 5: | Тыс.руб | 18,4 | 3 ,0 | 3,0 | 24,4 |
| 1.6 | Мероприятие 6: | Тыс.руб |  41,433 | 5,0 | 5,0 |  51,433 |
| 1.7 | Мероприятие 7: | Тыс.руб | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 19,0 |
| 1.8 | Мероприятие 8. | Тыс.руб | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 13,2 |
| 1.9 | Мероприятие 9 | Тыс.руб | 6,0 | 3,6 | 3,6 | 13,2 |
| 1.10 | Мероприятие 10 | Тыс.руб | 24,9 | 8,2 | 4,2 | 37,3 |
| 1,11 | Мероприятие 11 | Тыс.руб | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 |

 Приложение № 3

 к постановлению администрации

Зоркинского МО

 от 14.10.2022 г.№ 79 .

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022 -2024годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель,участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения всего тыс. руб. | всего |
| 2022 | 2023 | 2024 |
|  | **Муниципальная программа**«Развитие местного самоуправления в Зоркинском муниципальном образовании на 2022 -2024годы» | Администрация Зоркинского МО | **Всего:** | **484,70372** |  **240,0** | **160,0**  |  884,70372 |
| **Местный бюджет** | **484,70372** |  **240,0** | **160,0**  |  884,70372 |
| **Областной бюджет (прогнозно)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Внебюджетные источники (прогнозно)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 1** «Развитие и укрепление материально-технической базы для организации осуществления полномочий органами местного самоуправления» | Администрация Зоркинского МО | **Всего, в том числе:** | **484,70372** |  **240,0** | 160,8 |  884,70372 |
| **Местный бюджет** | **484,70372** |  **240,0** | 160,0 |  884,70372 |
| **Областной бюджет (прогнозно)** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники (прогнозно)** |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие1:**Развитие материально-технической базы для организации осуществления полномочий органами местного самоуправления | Администрация Зоркинского МО | Всего, в том числе: | **484,70372** |  **240,0** | **160,0**  |  884,70372 |
| местный бюджет | **484,70372** |  **240,0** | **160,0**  |  884,70372 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.Обеспечение услугами связи | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет |  |  | 60,0 | 234,0 |
| 114,0 | 60,0 |
| 1.2. | Мероприятие 2.Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей принтеров, приобретение картриджей принтеров, приобретение и оказание услуг по ремонту оргтехники | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет |  13,0 | 5,0  | 2,0 | 20,0 |
| 1.3. | Мероприятие 3.Приобретение ГСМ | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет | 239,47072 | 142,0 | 70,0 | 451,47072 |
| 1.4. | Мероприятие 4.Оплата страховых договоров ОСАГО | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет |  3,0 | 3,6 | 3,6 | 10,2 |
| 1.5. | Мероприятие 5.Размещение печатной информации | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет | 18,4 | 3,0 | 3,0 | 24,4 |
| 1.6. | Мероприятие 6.Приобретение канцелярских принадлежностей, хоз .товаров, запчастейПриобретение резины на автомобиль | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет | 41,433 | 5,0 | 5,0 | 51,433 |
| 1.7. | Мероприятие 7.Информационно-консультативные услуги (ЭЦП, и др.) | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет | 8,0 | 6,0 | 5,0  | 19,0 |
| 1.8. | Мероприятие 8Предрейсовый (медицинский) осмотр транспортного средства | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет | 6,0 |  3,6 | 3,6 | 13,2 |
| 1.9. | Мероприятие 9Предрейсовый (технический) осмотр транспортного средства | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет |  6,0 | 3,6 | 3,6 | 13,2 |
| 1.10. | Мероприятие 10Техническое обслуживание сети газораспределения и газопотребления | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет | 24,9 |  8,2 | 4,2 | 37,3 |
|  | Мероприятие 11 Гидравлическое испытание внутренней терловой сети  | Администрация Зоркинского МО | местный бюджет | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 |