АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.08.2025 г.  № 35

О подготовке проекта « Внесение изменений в решение Совета Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области от   15.11.2019 г.   № 20/74 «Об утверждении Генерального плана Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения Саратовского областного суда от 21.03.2025 года в части включения в границы населенного пункта участков, расположенных на землях лесного фонда в: с. Зоркино- в выделе 46 квартала с 1 Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области; с. Воротаевка – в выделе 11 квартала 1Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области; с Георгиевка- в выделе 15 квартала 1 с Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области; с. Волково – в выделе 3 квартала 1с Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации,  в связи с необходимостью внесения изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области,   администрация Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект «Внесение изменений в решение Совета Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области от   15.11.2019 г.   № 20/74 «Об утверждении Генерального плана Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области»(далее - Проект).

2.Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской, согласно приложению № 1.

2.2. план-график проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской, согласно приложению № 2.

2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц, касающихся территории, применительно к которой осуществляется подготовка Проекта, согласно приложению № 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зоркинского

муниципального образования                                 Е.С.Пономарева

Приложение № 1
к постановлению администрации
Зоркинского муниципального образования
от 01 августа 2025г. № 35

СОСТАВ
комиссии по подготовке Проекта внесение изменений в решение Совета Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области от   15.11.2019 г.   № 20/74 «Об утверждении Генерального плана Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».

|  | Пономарева Елена Савельевна | Глава Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области - председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
|  | Папуця Татьяна Владимировна | Заместитель главы администрации Зоркинского муниципального образования - зам. председателя комиссии |
|  | Колесникова Татьяна Ивановна | Консультант администрации Зоркинского муниципального образования - секретарь комиссии. |
|  | Новгородова Надежда Владимировна | депутат Совета Зоркинского муниципального образования (по согласованию) |
|  | Шилова Марина Валерьевна | депутат Совета Зоркинского муниципального образования (по согласованию) |
|  | Жумашова Ирина Васильевна | Заместитель главы администрации Зоркинского муниципального образования, член комиссии. |
|  | Редникина Екатерина Андреевна | главный специалист администрации Зоркинского муниципального образования, член комиссии; |
|  | Дубинина Ирина Анатольевна | главный специалист администрации Зоркинского муниципального образования, член комиссии; |
|  | Статут Александр Николаевич | Ведущий специалист администрации Зоркинского муниципального образования, член комиссии. |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.
       Должность секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем Комиссии.

Глава Зоркинского

муниципального образования                                            Е.С.Пономарева

Приложение №2
к постановлению администрации
Зоркинского муниципального образования
от 01 августа 2025г. № 35

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения работ по подготовке Проекта

| № п/п | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование информационного сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | Опубликование на официальном сайте Администрации Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. 3 рабочих дня со дня принятия постановления о внесении изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования | Глава Зоркинского муниципального образования |
| 2 | Заключение договора на выполнение работ по разработке проекта внесений изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования | 15.08.2025 г. | Консультант администрации Зоркинского муниципального образования |
| 3 | Разработка Проекта в части границ населенных пунктов участков, расположенных на землях лесного фонда в: с. Зоркино- в выделе 46 квартала с 1 Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области; с. Воротаевка – в выделе 11 квартала 1Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области; с Георгиевка- в выделе 15 квартала 1 с Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области; с. Волково – в выделе 3 квартала 1с Подлесновского участкового лесничества Марксовского лесничества Саратовской области, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации | В соответствии с муниципальным контрактом либо заключенным соглашением | Исполнитель по заключенному контракту |
| 4 | Размещение Проекта во ФГИС ТП, на официальном сайте администрации Зоркинского муниципального образования | Не менее чем за два месяца до утверждения, в случае согласования в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ. до 15.10.2025 г. | Комиссия по внесению изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования |
| 5 | Согласование Проекта со всеми заинтересованными лицами. Проведение работ по уточнению границ земельного участка препятствующих внесению изменений в границы населенных пунктов. | Не более двух месяцев со дня направления Проекта и уведомления об обеспечении доступа к Проекту в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) до 15.10.2025 г. | В соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 6 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту. | Не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта | Совет Зоркинского муниципального образования |
| 7 | Опубликование решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта, выносимого на публичные слушания. | На официальном сайте Администрации Зоркинского муниципального образования, чем по истечении 3 дней с даты принятия решения | Комиссия по внесению изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования |
| 8 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту. | Не более одного месяца со дня опубликования решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта изменений | Комиссия по внесению изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| 9 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по внесению изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. | В течение 14 дней после проведения публичных слушаний до 01.11.2025 г. | Комиссия по внесению изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| 10 | Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. | На сайте администрации в течение 14 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. | В соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 11 | Принятие Главой Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области решения: 1) о согласии с Проектом и направление его в Совет муниципального района; 2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней | Глава Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| 12 | Доработка Проекта (в случае необходимости) | Не более 14 дней | Исполнитель по заключенному контракту либо соглашению |
| 13 | Рассмотрение Советом и утверждение Проекта | Согласно плану работы администрации Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Совет Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| 14 | Публикация решения и утвержденных изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | На официальном сайте – в течение 5 дней с даты утверждения, в ФГИС ТП – в течение 10 дней с даты утверждения | Комиссия по внесению изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| 15 | Направление сведений, описание местоположения границ населенных пунктов для внесения изменений в ЕГРН, | до 15.12.2025 г. | Консультант администрации Зоркинского муниципального образования |

Глава Зоркинского

муниципального образования                                            Е.С.Пономарева

Приложение №3
к постановлению администрации
Зоркинского муниципального образования
от 01 августа 2025г. № 35

ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта

1. С момента опубликования решения главы Зоркинского муниципального образования  о подготовке проекта «Внесение изменений в решение Совета Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области от   15.11.2019 г.   № 20/74 «Об утверждении Генерального плана Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области», в течение 10 календарных дней, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Зоркинского муниципального образования  (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту–предложения)применительно к территории, планируемой к изменению.
       2.Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта «Внесение изменений в решение Совета Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области от   15.11.2019 г.   № 20/74 «Об утверждении Генерального плана Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области» по адресу:  413074, Саратовская область, Марксовский район, с. Зоркино, ул.Ленина, 30.
       2.2. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации Зоркинского муниципального образования  –zorkino_mo@mail.ru

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3.Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, комиссией не рассматриваются.

4.Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 10 календарных дней с момента опубликования решения главы администрации Зоркинского муниципального образования о подготовке проекта «Внесение изменений в решение Совета Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области от   15.11.2019 г.   № 20/74 «Об утверждении Генерального плана Зоркинского  муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области», не рассматриваются.

6.Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
       7.Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

Глава Зоркинского

муниципального образования                                            Е.С.Пономарева